## Sayfa1
Adım | Proje Faz | Geliştirme Alanı | Süreç | Detay | Açıklama | Efor(Adam) | Efor(Gün) | Günlük Tutar | Tahmini Maliyet
1 | Analiz | Frontend | Mevcut Uygulamalar | Analiz | Mevcut uygulamalar analiz edilecek. | 1 | 7 | 200 | 1400
2 | Geliştirme | Frontend | Arduino Paneli | Nem Sensörü Modülü | Sensör kullanıma hazır hale getirilecek. | 1 | 7 | 300 | 2100
3 | Geliştirme | Frontend | Arduino Paneli | Sıcaklık-Nem Sensörü Modülü | Sensör kullanıma hazır hale getirilecek. | 1 | 7 | 300 | 2100
4 | Geliştirme | Frontend | Arduino Paneli | Duman Sensörü Modülü | Sensör kullanıma hazır hale getirilecek. | 1 | 7 | 300 | 2100
5 | Geliştirme | Frontend | Arduino Paneli | Yağmur Sensörü Modülü | Sensör kullanıma hazır hale getirilecek. | 1 | 7 | 300 | 2100
6 | Test | Tümü | Tümü | Test | Tüm sensörler test edilecek. | 1 | 7 | 200 | 1400
7 | Canlı Geçiş Hazırlık | Tümü | Tümü | Uygulamanın Kullanıma Alınması | Son kontroller ve canlı geçiş hazırlıkları tamamlanarak uygulama kullanıma hazır hale getirilecek. | 1 | 7 | 300 | 2100
[7 empty] | 49 | Toplam Maliyet | 13300